## Planilha1
Product Backlog | [7 empty] | SP1 | 19
Requisitos | Descrição | Funcionalidade | Classificação | Tamanho | Tamanho(numero) | Prioridade | Sprint | SP2 | 68
Tela inicial | Tela incicial onde será a a primeira tela que o usuario vai visualizar | Funcional | Importante | M | 8 | 5 | SPRINT 3 | SP3 | 37
Tela de login | Tela de login onde o usário vai acessar sua conta | Funcional | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT 1 | SP4 | 63
Tela de cadastro | Tela de cadastro onde o usuario fará o cadastro para adquirir uma conta na plataforma | Funcional | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT 1 | TOTAL | 187
Tela perfil | Tela de perfil onde o usuario poderá ver seus dados, desempenhos, entre outras coisas. | Funcional | Importante | GG | 21 | 6 | SPRINT 4
Tela sobre | Tela de sobre onde terá informações sobre a empresa | Funcional | Desejavel | P | 5 | 7 | SPRINT 2
Tela do quiz | Tela de quis aonde o usuario respondera algumas perguntas para testar seu conhecimento | Funcional | Desejavel | GG | 21 | 8 | SPRINT 2
documentação | Formalização do projeto garantindo a sua continuidade. | Não funcional | Importante | GG | 21 | 3 | SPRINT 2
script banco de dados | Criação das entidades e inserção de dados. | Não funcional | Essencial | GG | 21 | 9 | SPRINT 3
modelagem logica | Relacionamento entre as entidades. | Não funcional | Essencial | M | 8 | 10 | SPRINT 3
Planejamento do trello | Ferramenta de gestão de projetos | Não funcional | Importante | PP | 3 | 4 | SPRINT 2
Analytics | Indicação e classificação dos analytics. | Funcional | Essencial | GG | 21 | 12 | SPRINT 4
Projeto criado e configurado no github | Criação do repositorio no github | Não funcional | Importante | PP | 3 | 5 | SPRINT 1
Integração com o banco de dados | Fazendo a conexão do banco de dados com o front-end | Não funcional | Essencial | GG | 21 | 13 | SPRINT 4